## Hoja1
Total Trabajado	Horas Trabajadas	Descripción		Lista de cosas que hacer
83	10	planteamiento y redacción de la memoria inicial		1)	Buscar sobre algoritmos de factorización RSA para ver si es vulnerable contra el algoritmo de factorización previsto.
	5	redacción del primer algoritmo		2)	Fabricar un algoritmo inocente para factorizar
	5	redacción del algoritmo para números grandes		3)	Medir tiempos en benchmarks de 16, 32, 48, 64
	2	redacción del algoritmo para números grandes versión iterativa		4)	Configurar git para funcionar con clave publica
	1,5	redacción del apartado de algoritmos e inclusión de anexos
	2	experimentación con la generalización del peso de Hamming
	4,5	redacción de la demostración de la cota superior de la generalización del peso de Hamming
	2,5	generación de benchmarks
	3,5	instalación de CUDA así como de la librería de números grandes para gráficas
	2	medidas de tiempo en los benchmarks 64_bits
	2,5	benchmarks para 16, 32, 48, 64 bits en tres algoritmos distintos
	2	medidas de tiempo en nanosegundos y calculo de media y desviación típica de hamming vs impar
	2,5	investigación de métodos para factorizar en caso E(pq) = E(p)E(q)
	5,5	implementación de un algoritmo para factorizar en Sage y pasada de benchmarks
	1,5	pasado a limpio del algoritmo en Sage
	5	implementación del algoritmo para factorizar en caso de que E(pq) = E(p)E(q) – 1
	1	comprobación de la distribución de carrys
	2	generalización del algoritmo al caso E(pq) = E(p)E(q) – n
	15	creación de una librería para operar con polinomios en Z2[x] arbitrariamente grandes, “eficiente”
	2	bug fixing de la librería en Z2[x] (moraleja, cuidado con la promoción de tipos)
	3	terminado algoritmo de factorización para el caso E(pq) = E(p)E(q) en C++
	3	añadida librería de cálculo de rendimiento basada en una aproximación de stack overflow